# Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования



# «Старожиловский Дом детского творчества»

# муниципального образования -

# Старожиловский муниципальный район Рязанской области.

**ПРОЕКТ**

**ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ**

**детей и молодежи**

**«Профессиональный вектор»**

# Старожилово 2023 г.

Содержание

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пояснительная записка……………………………………………………. | | 4 |
| 1. | Паспорт проекта…………………………………………………... | 5 |
| 2. | Актуальность и социальная значимость проекта……………….. | 8 |
| 3. | Цели и задачи проекта……………………………………………. | 10 |
| 4. | Ресурсы…………………………………………………………….. | 11 |
| 5. | Партнеры…………………………………………………………… | 11 |
| 6. | Целевая аудитория………………………………………………… | 11 |
| 7. | Сроки и этапы реализации проекта………………………………. | 12 |
| 8. | План реализации проекта…………………………………………. | 13 |
| 9. | Ожидаемые результаты и социальный эффект………………….. | 15 |
| 10. | Перспективы дальнейшего развития проекта…………………… | 16 |
| Литература…………………………………………………………………. | | 17 |

# Пояснительная записка

В целях развития профориентационной работы для детей и молодежи Старожиловского муниципального района, повышения статуса профессий, востребованных в Старожиловском муниципальном районе и содействия формированию кадрового потенциала предприятий муниципалитета проектной группой МБУ ДО «Старожиловский Дом детского творчества был создан **Проект по профессиональной ориентации детей и молодежи «Профессиональный вектор».**

**Основные идеи проекта:**

1. Разработка и организация профессиональных проб по профессиям, которым можно обучиться в Рязанской области.
2. Организация профессиональных проб по профессиям, которые востребованы в нашем муниципалитете и дают возможность карьерного роста, достижения материального благополучия.
3. Профориентация, начиная с 5 класса.
4. Проектная группа будет выполнять функции организатора проф. проб и координатора между общеобразовательными учреждениями Старожиловского муниципалитета.

**Срок реализации проекта:** 2023-2024 г и 2024 -2030 г.

**Ожидаемые результаты проекта:**

* повышение мотивации детей к труду;
* оказание адресной психологической помощи обучающимся образовательных организаций в осознанном выборе будущей профессии;
* обучение основным принципам построения профессиональной карьеры;
* ориентация детей, подростков и молодежи на реализацию собственных замыслов в реальных социальных условиях;
* ориентация выпускников образовательных организаций муниципалитета в поле возможностей профессионального выбора в условиях реального и потенциального рынка труда и образования в пределах Рязанской области;
* формирование мотивационно-потребностной сферы личности, наличие развитых интересов, склонностей и способностей;
* профессиональное самоопределение выпускников образовательных организаций;
* получение навыков профессии.

**Организация, представляющая проект** МБУ ДО «Старожиловский Дом детского творчества»

**р.п. Старожилово**

# Паспорт проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Координатор проекта** | МБУ ДО «Старожиловский Дом детского творчества» | |
| **Основные разработчики и ответственные за реализацию проекта** | Сваткова Ольга Владимировна | Директор МБУ ДО «Старожиловский Дом детского творчества» руководитель проектной группы |
| Блохина Ольга Валентиновна- | Педагог организатор МБУ ДО «Старожиловский Дом детского творчества» |
| Горбунова Оксана Владимировна- | Педагог дополнительного образования МБУ ДО «Старожиловский Дом детского творчества» |
| Чепелева Евгения  Владимировна | Методист МБУ ДО «Старожиловский Дом детского творчества» |
|  |
| **Участники проекта** | Обучающиеся образовательных учреждений Старожиловского муниципального района Рязанской области. | |
| **Основания для разработки проекта** | 1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.06.2018) «Об образовании в РФ». 2. Конвенция Международной Организации Труда № 142 «О профессиональной ориентации и профессиональной подготовке в области развития людских ресурсов». 3. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1989 г.) 4. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года Распоряжение правительства РФ от 31.05.2022 г. №678 Р 5. Закон Российской Федерации от 14.07.2022 г. №261 – ФЗ ( О Российском движении детей и молодежи) 6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018). 7. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 11.12.2018). | |
| **Идеи проекта** | 1. Разработка и организация профессиональных проб профессий, по которым можно получить образование в Рязанской области. 2. Организация проф. проб по профессиям, которые вошли в ТОП-50 наиболее востребованных и дают возможность карьерного роста, достижения материального благополучия. 3. Профориентация, начиная с 5 класса. 4. Проектная группа будет выполнять функции организатора проф. проб и координатора между общеобразовательными учреждениями Старожиловского муниципалитета. | |
| **Цель проекта** | Организация профессиональных проб для детей и молодежи по  перспективным и востребованным профессиям/специальностям | |
| **Задачи проекта** | 1. Расширить представление и понятия, связанные с миром профессий через реализацию проф. проб, организацию профориентационной работы в дополнительном образовании. 2. Расширить знания об устройстве рынка труда и его функционировании, учебных и рабочих местах, способах поиска работы и трудоустройства. 3. Сформировать умение выбирать профессию в соответствии с интересами, склонностями, способностями, а также прогнозируемым спросом на современном рынке труда. 4. Организовать проведение профессиональных проб, через внеурочную деятельность по профессиональной ориентации детей и молодежи. 5. Наладить сотрудничество с партнерами, заинтересованными в профессиональной подготовке подрастающего поколения. 6. Организовать информационную работу с родителями обучающихся и консультативную помощь педагога - психолога. 7. Внедрить мониторинг качества профориентационной работы. | |
| **Направления проекта** | 1. Профессиональное просвещение (проф. информация и проф. пропаганда). 2. Профессиональная диагностика. 3. Профессиональная консультация. 4. Профессиональные пробы 5. Профессиональная адаптация. | |
| **Сроки и этапы реализации проекта** | **I этап.** Организационный (проектный) –2023 год.   1. **этап.** Деятельностный (практический) –   2023 – 2024 год.   1. **этап**. Заключительный (аналитический) –   2030 год. | |
| **Ожидаемы**  **результаты проекта** | 1. Повышение мотивации детей и молодежи к труду. 2. Оказание адресной психологической помощи обучающимся в осознанном выборе будущей профессии. 3. Обучение детей и молодежи основным принципам построения профессиональной карьеры. 4. Ориентированность обучающихся на реализацию собственных замыслов в реальных социальных условиях. 5. Ориентированность выпускников в поле возможностей профессионального выбора в условиях реального и потенциального рынка труда в пределах Рязанской области. 6. Сформировать мотивационно-потребностную сферу личности, наличие развитых интересов, склонностей и способностей. 7. Профессиональное самоопределение выпускников Старожиловского муниципалитета. 8. Получение профессии. | |
| **Показатели эффективности проекта** | **Количественные:**   * охват обучающихся ОО Старожиловского муниципалитета проф. пробами, мероприятиями и конкурсами профориентационной направленности; * количество проф. проб, мероприятий, конкурсов профориентационной направленности; * количество программ проф. проб, разработанных в МБУ ДО «Старожиловский Дом детского творчества»; * количество организаций-партнёров, вовлечённых в реализацию данного проекта; * информационно-методическая работа по реализации проекта, количество разработанных и распространённых информационно-методических материалов (буклеты, листовки, рекламные проспекты, обобщение опыта, методические разработки); * выполнение контрольных цифр проведения.   **Качественные:**   * положительный резонанс и отзывы о мероприятиях проекта, освещение проведенной работы на сайте учреждения, публикации; * анализ деятельности МБУ ДО «Старожиловский Дом детского творчества» по профориентационной работе; * скоординированность деятельности организаций-партнёров с МБУ ДО «Старожиловский Дом детского творчества», наличие соглашений по сотрудничеству, договоров по взаимодействию. * рост контрольных цифр проведения. | |

* 1. **Актуальность и социальная значимость проекта.**

Профориентация детей и молодежи - государственная по масштабам, социальная по значению и педагогическая по методам задача.

Профессиональная ориентация - это комплекс действий для выявления у человека склонностей и талантов к определённым видам профессиональной деятельности, а также система действий, направленных на помощь в выборе карьерного пути людям всех возрастов.

В образовательных организациях любого уровня, будь то школа или среднее профессиональное учебное заведение, профориентацией занимались всегда, но в последнее время особое внимание уделяется этому направлению работы, появляются новые проекты на федеральном и областном уровнях.

Так, в рамках национального проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. №10), с 1 ноября 2018 года стартовал федеральный проект

«Успех каждого ребенка». Данный проект ставит перед нами ряд задач, в том числе: увеличение числа участников открытых онлайн уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию к 2024 году до 12 млн. человек; увеличение числа детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» к 2024 году до 900 тыс. человек»

В исполнении Указа Президента РФ «О объявлении 2018–2027 гг. Десятилетием детства», при поддержке министерства образования Рязанской области разработаны

Все эти проекты объединяет одна цель: формирование ответственного отношения и осознанного выбора образовательной и профессиональной траектории через расширение границ самопознания в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом социокультурной и экономической ситуации в стране, регионе.

До сих пор остаются актуальными ряд проблем, которые испытывает современная молодежь при выборе профессии. Часто выпускники школ, выстраивая свою дальнейшую траекторию образования, руководствуются модой на ту или иную профессию, красивым ее звучанием, успешным примером карьерного роста знакомых, а иногда просто поступают в среднее или высшее учебное заведение за компанию с подругой, другом. При этом не вникают в суть профессии, не знакомятся с ее положительными и отрицательными сторонами, с требованиями к физическим, психологическим качествам будущего специалиста. Следствие: устройство на работу не в соответствии со специальностью диплома, переподготовка.

Решению этих проблем и призван содействовать данный проект. Основные идеи проекта:

1. Разработка и организация профессиональных проб профессий, по которым можно получить образование в Рязанской области.
2. Организация проф. проб по профессиям, которые востребованы в Старожиловском муниципалитете и дают возможность карьерного роста, достижения материального благополучия.
3. Рабочая группа МБУ ДО «Старожиловский Дом детского творчества» будет выполнять функции организатора проф. проб и координатора между общеобразовательными организациями Старожиловского муниципального района Рязанской области.

# 3. Цели и задачи проекта

**Цель:** создание системы профориентационной работы для детей и молодежи на базе МБУ ДО «Старожиловский Дом детского творчества».

# Задачи:

1. Расширить представление и понятия, связанные с миром профессий через реализацию проф. проб, организацию мероприятий, конкурсов на базе образовательных организаций Старожиловского муниципалитета.
2. Расширить знания об устройстве рынка труда и его функционировании, учебных и рабочих местах, способах поиска работы и трудоустройства в Рязанской области.
3. Сформировать умение выбирать профессию в соответствии с интересами, склонностями, способностями, а также прогнозируемым спросом на современном рынке труда.
4. Организовать проведение профессиональных проб, деятельности дополнительного образования по профессиональной ориентации детей и молодежи Старожиловского муниципалитета.
5. Наладить сотрудничество с партнерами, заинтересованными в профессиональной подготовке детей и молодежи.
6. Организовать информационную работу с родителями обучающихся и консультативную помощь педагога - психолога.
7. Внедрить мониторинг качества профориентационной работы.

# Ресурсы

**Информационно-рекламное обеспечение** предполагает размещение материалов проекта, на официальном сайте МБУ ДО «Старожиловский Дом детского творчества» (<https://starozhilovo-ddt.ryazanschool.ru/sveden/education> ), Страницы официальных групп в ВК(<https://vk.com/club179625298> <https://vk.com/str7d> <https://vk.com/tip_starozhilovo> ).

**Финансовое обеспечение** на безвозмездной основе.

**Материально-техническое оснащение** предполагает использование имеющего оборудования МБУ ДО «Старожиловский Дом детского творчества» а так же оборудование образовательных организаций Старожиловского муниципального района Рязанской области в том числе «Точек роста».

**Методическое обеспечение** проектной деятельности осуществляется методистом МБУ ДО «Старожиловский Дом детского творчества», а так же методическими рекомендациями разработанными по данной теме в рамках программы «Проектория», «Уроки настоящего» а так же другими аналогичными проектами и программами различного уровня.

**Кадровое обеспечение**. Основные разработчики проекта координируют работу, ведут переговоры со всеми заинтересованными лицами, специалистами, организуют встречи, консультации, осуществляют выбор специалистов для организации мероприятий, ведут отчётно-учётную документацию. Исполнение проекта координируется МБУ ДО «Старожиловский Дом детского творчества».

# Партнеры

# Целевая аудитория

Обучающиеся общеобразовательных организаций Старожиловского муниципального района Рязанской области, родители (законные представители).

# Сроки и этапы реализации проекта

**I этап.** Организационный (проектный) – 2023 год.

Цель: подготовка условий профориентационной работы. Задачи:

1. Изучить нормативную базу по профориентационной работе.
2. Разработать, обсудить и утвердить проект по профориентации обучающихся.
3. Проанализировать материально-технические, педагогические условия реализации проекта.
4. Подобрать диагностические методики по основным направлениям проекта.
5. Составить план по реализации проекта и ознакомить с ним участников.
   1. **этап.** Деятельностный (практический) – 2023 – 2024, 2024 -2030 годы.

Цель: реализация проекта по профессиональной ориентации детей и молодежи «Профессиональный вектор».

Задачи:

1. Отработать содержание деятельности (проф. пробы, мероприятия и т.д.), наиболее эффективные формы и методы воспитательного воздействия.
2. Оказывать профориентационную поддержку обучающимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.
3. Содействовать профессиональному самоопределению и выработке у обучающихся сознательного отношения к труду.
4. Разработать методические рекомендации по профориентации.
5. Расширять и укреплять связи между общеобразовательными организациями Старожиловского муниципального района, предприятиями и организациями.
6. Вовлекать в систему профпросвещения всех обучающихся Старожиловского муниципального района.
7. Проводить мониторинг реализации проекта
8. Освещать мероприятий, проводимые в рамках проекта, на официальном сайте МБУ ДО «Старожиловский Дом детского творчества» (<https://starozhilovo-ddt.ryazanschool.ru/sveden/education> ).
   1. **этап**. Заключительный (аналитический) – 2030 год.

Цель: анализ итогов реализации проекта. Задачи:

1. Обобщить результаты по профориентационной работе.
2. Провести коррекцию пунктов проекта, вызвавших затруднения в ходе реализации проекта.
3. Спланировать дальнейшую работу по профориентации с учётом полученных результатов.

# План реализации проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | | **Сроки проведения** | **Ответствен- ные** |
| **Организационный (проектный) этап – 2023 год** | | | |
| 1. | Разработка и утверждение проекта по профессиональной ориентации «Профессиональный вектор» | сентябрь – октябрь, 2023 г. | Педагог организатор ,  методист |
| 2. | Создание банка данных об учебных заведениях и  предприятиях Рязанской области. | ноябрь,  2023 г. | методист |
| 3. | Инструктивно-методическое совещание для педагогов по определению их роли в системе профориентационной работы с обучающимися  Старожиловского муниципального района и планирование деятельности | декабрь, 2023 г. | Директор МБУ ДО «Старожиловский Дом детского творчества» |
| 4. | Разработка проф. проб, программ деятельности дополнительного образования, рекомендаций для педагогов по реализации проф. проб обучающимся. | Декабрь  2023 г. | Преподаватели,  Педагоги дополнительного образования, методист |
| 5. | Разработка методической, информационной  продукции | Ноябрь - декабрь,  2023 г. | методист |
| 6. | Подбор диагностического инструментария | январь – май, 2023 г. | педагог- психолог |
| 7. | Заключение договоров с предприятиями Старожиловского муниципального района . | в течение года | директор |
| **Деятельностный (практический) этап - 2023-2024 и 2024- 2030 годы** | | | |
| 1. | Презентация проф. проб | Январь | Педагоги ОО |
| 2. | Реализация проф. проб | Январь – апрель | МБУ ДО «Старожиловский Дом детского творчества», педагоги ОО и «Точек роста» |
| **Работа с родителями** | | | |
| 1. | Виртуальное родительское собрание «Ребенок выбирает профессию» | январь | Педагог дополнительного образования |
| 2. | Цикл лекториев для родителей о  профессиональном самоопределении обучающихся,  рекламных роликов вузов, колледжей г. Рязани и Рязанской области | В течении всего периода | методист |
| 3. | Индивидуальные консультации с родителями по  вопросу выбора профессий обучающимися, проф. проб | В течении всего периода | Педагоги дополнительного образования |
| 4. | Встречи обучающимся с родителям -  представителями различных профессий, посещение Дней открытых дверей вузов и колледжей г. Рязани и Рязанской области. | В течении всего периода | Педагоги дополнительного образования |
| 5. | Подготовка рекомендаций родителям по  возникшим проблемам профориентации | по мере необ-  ходимости | педагог-  психолог |
| **Работа с педагогическими работниками** | | | |
|  | Цикл семинаров для преподавателей и педагогов дополнительного образования по теме «Профориентационная работа в МБУ ДО «Старожиловский Дом детского творчества»» | согласно плана работы | Педагог организатор |
|  | Проведение мероприятий и конкурсов в рамках проф. Проб в образовательных организациях Старожиловского муниципального района | согласно плана работы | Педагог организатор, педагоги дополнительного образования |
|  | Проф. консультации по изучению личности  обучающегося | по мере необ-  ходимости | педагог-  психолог |
|  | Составление отчетности педагогами о  проделанной работе | конец  учебного года | Директор МБУ ДО «Старожиловский Дом детского творчества» |
| **Мероприятия с партнерами** | | | |
| 1 | Экскурсии на предприятия Старожиловского муниципального района Рязанской области. | в течение года | Педагог организатор |
| 2 | Проведение конкурсов профессионального мастерства в организациях партнерах. | по  согласованию | Педагог организатор |
| **Консультации психолога** | | | |
| 1 | «Найди свое дело» – анкетирование и  консультация по профессиональной ориентации | по графику | педагог-  психолог |
| 2 | Диагностика учащихся с целью выявления  профессиональной направленности. | по графику | педагог-  психолог |
| **Мониторинг качества профориентационной работы** | | | |
| 1 | Анкетирование обучающихся по выяснению  уровня удовлетворенности проводимой работы в образовательной организации по профориентации. | Май | Педагоги дополнительного образования |
| 2 | Анализ участия в конкурсах, выставках по профориентации, уровня проведения мероприятий  с обучающимися. | Май | Педагоги дополнительного образования |
| 3 | Анализ работы с родителями и партнерами | Май | Педагоги дополнительного образования |
| **Заключительный (аналитический) этап - 2024 год, 2030 год.** | | | |
| 1. | Проведение анализа результатов профориентационной работы и проведения проф. проб  за 2022 – 2023 г. (вопросы поступления в  профессиональные учебные заведения, выпускников образовательных организаций Старожиловского района) | Май | Директор МБУ ДО «Старожиловского Дома детского творчества»  педагог- психолог,  методист |
| 2. | Коррекция разделов проекта, вызвавших затруднения в реализации проекта профессиональной ориентации | июнь | Педагог организатор, методист |
| 3. | Планирование дальнейшей работы по профориентации с учётом полученных результатов. | сентябрь | Педагог организатор, методист |
| 4. | Освещение результатов проекта на официальном  сайте МБУ ДО «Старожиловский Дом детского творчества»» | июнь | Модератор сайта |
| 5. | Обобщение и распространение опыта по профориентационной работе | в течение года | Директор МБУ ДО «Старожиловский дом детского творчества», педагог организатор |

* 1. **Ожидаемые результаты и социальный эффект**

Одним из важнейших условий реализации проекта является прогнозирование и анализ ее результативности и степень эффективности. Диагностические исследования позволяют зафиксировать начальный уровень, текущие изменения в ходе реализации образовательных, воспитательных и развивающих задач, а также прогнозировать результат и вовремя вносить корректировки в технологии освоения профессионального выбора и ориентации.

**Диагностический инструментарии проекта**: тест для отслеживания эффективности освоения обучающимися образовательной деятельности по проекту, тест М.Ф. Шевченко «Определение темперамента»; методика Дембо-Рубинштейн «Самооценка»; методика Т. Элерса «Мотивация к успеху, мотивация к избеганию неудач»; тест-опросник Шмишека

«Выявление акцентуаций»; личностный опросник Г. Айзенка, методика А.П. Чернявской «Готовность к выбору профессии».

# 10. Планируемые результаты:

1. повышение мотивации детей и молодежи к труду;
2. оказание адресной психологической помощи обучающимся образовательных организаций Старожиловского муниципального района в осознанном выборе будущей профессии;
3. обучение детей и молодежи основным принципам построения профессиональной карьеры;
4. ориентация обучающихся на реализацию собственных замыслов в реальных социальных условиях;
5. ориентация выпускников образовательных организаций Старожиловского муниципального района в поле возможностей профессионального выбора в условиях реального и потенциального рынка труда и образования в пределах Рязанской области;
6. формирование мотивационно-потребностной сферы личности, наличие развитых интересов, склонностей и способностей;
7. профессиональное самоопределение выпускников образовательных организаций Старожиловского муниципального района;
8. получение профессии.

# 11. Перспективы дальнейшего развития проекта

1. Расширение воспитательного пространства Старожилоского муниципального района за счет реализации эффективных форм, технологий профориентационной работы.
2. Увеличение спектра и количества проф. проб.
3. Привлечение большего числа детей и молодежи к профориентационной деятельности.
4. Укрепление социального партнерства со специалистами учреждений, организаций Старожиловского муниципального района, занимающимися профориентационной работой.

# 12. Литература

1. Бобровская Л.Н. Дневник профессионального самоопределения старшеклассника / Л.Н. Бобровская. - М.: Планета, 2015. - 169 c.
2. Кушнир М.Э. Ископаемый язык профессий / Режим доступа: <https://newtonew.com/opinion/iskopaemyy-yazyk-professiy>
3. Кушнир М.Э. Отвечая на вопросы о профессиях / Режим доступа: https:// newtonew.com/opinion/professions-feedback
4. Попов А. Будущее просто шло своей дорогой. Опыты конструирования возможностей / А. Попов. - М.: ERGO, 2013. - 252 c.
5. Портфолио выпускника/абитуриента. Как создать "досье успехов". - М.: Учитель, 2014. - 931 c.
6. Пряжников Н.С. Активизирующая профконсультация. – М.: Изд. центр

«Академия», 2014. – 416 с.

1. Пряжников Н.С. Профориентация в системе управления человеческими ресурсами. – М.: Изд. центр «Академия», 2014. – 288 с.
2. Пряжников Н.С. Что мы выбираем, когда выбираем профессию? / Режим доступа: https:// newtonew.com/opinion/choose-life-or-profession
3. [Пряжников Н.С.](https://istina.msu.ru/workers/610863/) [Проектирование информационно-поисковых онлайн](https://istina.msu.ru/publications/article/70772321/) [технологий в профессиональном консультировании (на примере экспертной](https://istina.msu.ru/publications/article/70772321/) [системы «Выбирай и поступай — ВИП»)](https://istina.msu.ru/publications/article/70772321/)// Н.С. [Пряжников,](https://istina.msu.ru/workers/610863/) , А.Н. [Гусев](https://istina.msu.ru/workers/430301/), К.С. Тюрин, Л.Н. [Самборская](https://istina.msu.ru/workers/83979598/) [Вестник Московского университета. Серия 14:](https://istina.msu.ru/journals/94039/) [Психология](https://istina.msu.ru/journals/94039/), издательство [Изд-во Моск. ун-та](https://istina.msu.ru/publishers/9154208/) (М.), № 2, с. 95-113 [DOI](http://dx.doi.org/10.11621/vsp.2017.02.95)
4. Тундалева В.С. Как выбрать профессию в 17 лет / В.С. Тундалева. - М.: Феникс, 2014. - 455 c.
5. Чистякова С.Н. Профессиональное самоопределение. Словарь терминов.
6. – М.: Академия, 2014. – 128 с.
7. Чистякова С.Н., Родичев Н.Ф. Педагогическое сопровождение самоопределения школьников. Методическое пособие для учителей 1-11 классов. – М.: Академия, 2014. – 256 с.